| 2. | Формир ование базы наставля емых | Сбор данных о наставляемых, формирование базы данных наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование баз данных наставляемых из числа педагогов и обучающихся. | Август- сентябрь 2022- 2025 гг. | Рожкова Р.И. директор школы, администрация школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формир ование базы наставни ков | Сбор данных о наставниках, формирование базы данных наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование баз данных наставников из числа педагогов и обучающихся | Август- сентябрь 2022- 2025 гг. | Рожкова Р.И. директор школы, администрация школы |
| 4. | Отбор и обучение наставник ов | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Организовать обучение наставников. | Сентябрь 2022- 2025 гг. | Рожкова Р.И. директор школы, администрация школы |
| 5. | Формир ование наставн ических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. Закрепление наставнических пар/групп. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Составление планов индивидуального развития наставляемых. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь 2022- 2025 гг. | Рожкова Р.И. директор школы, администрация школы. |

| 6. | Организ ация и осущест вление работы наставн ических пар / | Организация комплекса последовательн ых встреч и текущего контроля наставников и наставляемых | - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Анкетирование обратной связи для промежуточной оценки. | ноябрь май 2022 – 2024 гг. | Наставники Рожкова З.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Заверше ние наставни чества | Отчеты по итогам наставнической программы | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. | Декабрь 2022 - 2025гг. | администрация школы |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Поощрение участников наставнической деятельности благодарственными письмами. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Декабрь 2020 - 2025 гг. | Рожкова Р.И. директор школы, администрация школы |